Lions Distrikt 126 Hrvatska

Povjerenstvo za Lions Quest

23.02.2026.

Proširenom Kabinetu D126

Za sjednicu u Zagrebu 07.03.2026.

Predmet: Skraćeni periodični izvještaj o Grantu LCIF-a za provedbu Lions Quest

programa Vještine za adolescenciju tijekom dvogodišnjeg

perioda (OD 13.01.25 DO 13.01.27.)

Aplicirano je za Grant LCIF-a za razvoj Lions Quest programa - Vještine za adolescenciju (LQP VZA) u iznosu od 50.000,00$ ili 45.000,00€, od čega 75% doprinosi LCIF, a 25% D126.

I. Ciljevi i  iznosi dvogodišnjeg, odobrenog  Granta su:

1. Realizirati 20 dvodnevnih edukacija sa po 20 učitelja, čime dosežemo do 8000 učenika koji provode Lions Quest program – Viještine za adolescenciju,  kroz 27 lekcija tijekom 3 ili 4 semestra u 6. i 7. razredima osnovne škole, a za što je planiran i odobren trošak: 20x1180,00€                                                                                    = 23.600,00€

2. Štampanje 430 priručnika za učitelje od 350 stranica. Odobreno        = 7.063,00€

3. Nabava za sve 4 Lions Regije D126 IT opreme i to: laptop,

projektor, zvučnik, mikrofon, pointer, platno, za što je odobreno                     =   8.499,00€

4. Prateći troškovi: najam prostora 400,00€; evalucija edukacija

1310,00€; administriranje Grantom-10% Granta – 4541,00€, sveukupno    =  6.251,00€

Ukupno odobreni Grant							          45.413,00€

II. Realizacija prihoda

1. Grant LCIF-a 				      32.715,00€

Donacija iz LQEF 			        7.000,00€

Donacija iz Regate JPD/25.                          5.000,00€

Ukupno:                                                          44.715,00€

2. Dodatni prihodi za troškove ručkova učiteljima, pokrivanje

djela troškova sudjelovanja dužnosnika na LQ Forumima u EU

Donacija JGL Rijeka – 					       1.500,00€

Donacija Milorada Stanića za knjigu Moja Lions priča – 2.180,00€

Ukupno:                                                                             3.680,00€

III. Realizacija programa iz ostvarenog Granta u Lions godini 2024./2026.

1. Štampanje Priručnika za učitelje – 430 komada za ukupnu cijenu       - 7.375,00€

2. Realizirano 11 dvodnevnih edukacija sa prosj. više od 21 učitelj             - 6.887,88€

Ukupno potrošeno:								         14.262,88€

Ad2. 11 dvodnevnih edukacija za učitelje i stručne suradnike

01/2025. – Varaždin – 3 edukacije – 67 učitelja  –  1340 učenika – 1.609,09€

03/2025. – Osijek     – 3 edukacije – 68 učitelj    – 1360 učenika  – 1.891,49€

06/2025. – Dražice   – 1 edukacija – 8 učitelja   –    160 učenika –     574,24€

09/2025. – Medulin  – 2 edukacije – 55 učitelja –  1100 učenika –  1.289,23€

01/2026. -  Umag      – 2 edukacije – 36 učitelja –    720 učenika  -  1.523,83€

Ukupno 5 lokacija,  11 edukacija –234 učitelja – 4280 učenika - 6.887,88€

3. Sredstava na podračunu Lions Questa u D 126 za do13.01. 2027.g.

44.715,00

- 14.262,88

= 30.452,12

IV. Za realizirati u nastavku provedbe Granta:

1. Devet (9) edukacija x 1.180,00€ =				    10.620,00€

2. Izrada promotivnog materijala i prateći troškovi                          1.485,00€

3. Administriranje Grantom                                                              3.000,00€

Ukupno: 							                15.105,00€

V. Još neraspoređena sredstava iz Granta (30.452,12–15.105,00)=15.347,12€

1. Prenamjena djela planiranih sredstava IT opreme (8.499,00€)

u štampanje Priručnika za učitelje i dodjela tih udžbenika za

osnovne škole koje se same prijavljuju na natječaj Ministarstva

obrazovanja i znanosti, a za provedbu Lions Quest programa. =          10.000,00€

2. Rezerva –                                                           	                          5.347,12€

VI. Rekapitulacija realizacije programa Granta LCIF

1. Najznačajnije je da smo realizirali 11 od 20 dvodnevnih edukacija sa prosječno više od 21 učitelja, a koji program realiziraju sa 4280 učenika osnovnih škola 6. i 7. razreda i to tako da tijekom 2 školske godine realiziraju 27 lekcija, čime se pomaže adolescentima u stjecanju vještina nužnih za svakodnevni suvremeni život, istovremeno Lions organizacija ostvaruje snažnu pristunost kod svih tih učenika, njihovih obitelji i njihovih nastavnika, budući program koji se provodi jest Lions Quest program.

2. Sve ostalo je manje važno, ali nije nevažno da se program provodi iz Lions priručnika od 350 stranica, a kojega učiteljima dodjeljuje Lions D126.

3. Svaka dvodnevna edukacija sa učiteljima započinje sa predstavljanjem Lions organizacije od strane iskusnog Lionsa.

4. Svaka edukacija praćena je snažnom medijskom promocijom pa i do desestak raznih objava po događaju i naravno o Lions prisutnosti u svemu tome.

Za Povjerenstvo predsjednica Marija Tomić

Prilog 1. Prijedlog zaključaka za Prošireni Kabinet Lions Distrikta 126

Prilog 1. Prijedlog zaključaka za Prošireni Kabinet Lions Distrikta 126 (Zagreb,

07.03.2026.)

1. Prima se na znanje i prihvaća Skraćeni izvještaj o Grantu LCIF-a za provedbu Lions  Quest programa.

2. Ocjenjuje se uspješnim rad Povjerenstva za Lions Quest D126.

3. Nastaviti će se sa realizacijom Ugovora o Grantu LCIF-a u lg. 2025/27 uz zahtjev prema LCIFu za prenamjenu djela sredstava prvotno namijenjenih za IT opremu u sredstva za Priručnike učiteljima.